## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 0 | 2021-09-05 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
2 | 2021-09-06 |  |  | 0 | 0 | Unplanned |  | Entrega Sprint 1 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar)
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
0 | 2021-09-07 | 0.28571 | 2021-09-06 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-07 06:51 | 0.42857 | 2021-09-06 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
0 | 2021-09-07 17:09 | 0.42857 | 2021-09-07 03:26 | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
0 | 2021-09-08 03:26 | 1 | 2021-09-08 03:26 | 6.8 | 7 | Ongoing | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
0 | 2021-09-09 03:26 | 1 | 2021-09-09 03:26 | 6.6 | 7 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
0 | 2021-09-10 03:26 | 0.71429 | 2021-09-09 20:34 | 4.6 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
0 | 2021-09-10 20:34 | 0.71429 | 2021-09-10 13:43 | 4.5 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
1 | [5 empty] | Unplanned
1 | [5 empty] | Unplanned
1
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 36.3 | 39
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio en Github | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo.
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: React Back: JavaScript, Express, Node BD: MongoDB
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documentación IEEE 29148 | Ongoing | 100 | 0 | 1 | Documentacion | Llenado preliminar
9 | Manual_Usuario_IEEE_26511 | Ongoing | 100 | 0 | 1 | Documentacion | Llenado preliminar
10 | Creación de Página Index | Planned | 13 | 1 | 1 | Diseño | Construcción de la página Index del proyecto
11 | Creación de modal registrarse | Planned | 13 | 1 | 1 | Diseño | Construcción del modal registrarse con formulario
12 | Creación de modal iniciar sesión | Planned | 13 | 1 | 1 | Diseño | Construcción del modal iniciar sesión con formulario
13 | Creación de página usuario docente | Planned | 20 | 1 | 1 | Diseño | Construcción de la página usuario docente con el planeador
14 | Creación de página usuario administrador | Planned | 13 | 1 | 1 | Diseño | Construcción de la página usuario administrador con la información de los docentes
15 | Creación del servidor por medio de Express | Planned | 20 | 2 | 1 | Desarrollo | Levantamiento del servidor de manera local a través del puerto
16 | Creación de rutas del backend | Planned | 13 | 2 | 1 | Desarrollo | Enrutamiento del servidor
17 | Creación de la API REST | Planned | 20 | 2 | 1 | Desarrollo | Métodos GET/POST/DELETED/PUT/PATCH
18 | Implementación de los Middlewares | Planned | 13 | 2 | 1 | Desarrollo | Implementación en el archivo de configuración
19 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada | Planned | 20 | 2 | 1 | Testing
20 | Creación de Base de Datos local | Planned | 13 | 3 | 1 | Persistencia | Creación de Base de datos en MongoDB
21 | Conexión a Base de Datos local | Planned | 13 | 3 | 1 | Persistencia | Conexión a Base de Datos mediante MongoDB Compass
22 | Creación de modelo Schema | Planned | 13 | 3 | 1 | Desarrollo | Creación de modelo Schema mediante Mongoose
23 | Modificación de archivo configuración para conexión a Base de Datos | Planned | 13 | 3 | 1 | Desarrollo | Modificación del archivo de configuración para conexión a la Base de Datos
24 | Pruebas mediante Postman | Planned | 13 | 3 | 1 | Testing | Pruebas unitarias de conexión y enrutado de la aplicación a la Base de Datos mediante Postman
25 | Validación en el registro | Planned | 20 | 4 | 1 | Desarrollo | Verificar que el correo a registrar no exista en la Base de Datos
26 | Validación en el incio de sesión | Planned | 20 | 4 | 1 | Desarrollo | Verificar que el correo exista en la base de datos para iniciar sesión
27 | Verificar tipo de usuario | Planned | 20 | 4 | 1 | Desarrollo | Identificar el tipo de usuario para enrutar a la vista adecuada
28 | Validación de contraseña | Planned | 13 | 4 | 1 | Desarrollo | Validar que la contraseña digitada al momento de inciar sesión sea correcta
29 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada | Planned | 20 | 4 | 1 | Testing
30 | Despliegue contenedor Docker en Amazon ECS | Planned | 20 | 5 | 1 | Despliegue
31 | Despliegue Back-End en Heroku | Planned | 13 | 5 | 1 | Despliegue | Mediante git
32 | Despliegue Front-End en Heroku | Planned | 13 | 5 | 1 | Despliegue | Mediante git
33 | Despliegue base de datos en MongoAtlas | Planned | 13 | 5 | 1 | Despliegue | Modificación del archivo de configuración para conexión a la Base de Datos MongoAtlas
34 | Pruebas de funcionamiento de la aplicación desplegada | Planned | 13 | 5 | 1 | Testing
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.